AI-native SIEM 原型

MVP 需求文档

含本体演化机制 · 一个月交付

版本 v1.0

2026.04

# 1. 背景与目标

## 1.1 项目定位

本 MVP 是 AI-native SIEM 演进方案的首个可演示原型。定位不是生产系统,也不是技术探索性 POC,而是一个用于对内说服决策层立项的端到端原型:在一个月内,交付一个能让决策层在 5 分钟内直观看到系统价值与边界的 Demo。

## 1.2 核心目标

原型要回答决策层最关心的三个问题:

- 这玩意儿真能用吗?—— 一个能跑的端到端 Demo,覆盖从日志到研判的完整链路。

- 凭什么说比现在好?—— 一组可量化的数字,有 AI vs 无 AI 的对比。

- 以后会不会翻车?—— 一个评测闭环的雏形 + 明确的边界与风险应对。

## 1.3 关键设计决策

本 MVP 在原方案的六层架构基础上,新增了贯穿全系统的本体演化机制。这是本原型与其他 AI SIEM 原型最显著的差异点:

- 本体演化不是图谱层的内部事务,而是横切所有层的机制

- 与原方案的评测反馈层融合为统一的"演化与评测层"(评测做薄,演化做厚)

- 演化触发点在每一层,不等评测才发现问题

- 本体升级后自动生成对应 parser 配置,保证闭环不空转

- 所有本体变更走人工审核,保留可追溯版本

## 1.4 场景锚定

原型聚焦 Windows 安全场景,覆盖"凭证窃取 → 横向移动 → 持久化"这一条完整攻击链。对应 ATT&CK 技术:T1078 (合法账户滥用)、T1021 (远程服务)、T1055 (进程注入)、T1053 (计划任务)、T1570 (横向工具传输)。选择 Windows 的理由:数据源丰富且公开(BOTSv3 / Mordor)、攻击场景决策层易懂、图谱演示效果直观。

## 1.5 非目标

以下明确不在 MVP 范围内:

- 生产级性能和规模(演示数据量在万条以内)

- 多数据源接入(只做 Windows)

- 真实 SOC 分析师试用评估

- 完整的 OCSF/ATT&CK 覆盖

- 自动响应 Agent

- UEBA 行为基线

- 多租户、权限系统、高可用

# 2. 架构概览

## 2.1 分层架构

MVP 遵循原方案的六层架构,并将原方案的评测层扩展为"演化与评测横切层":

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ⑤  SOC Copilot / Agent 层                               │

│     对话式研判 · 报告生成 · 半自动 Playbook                │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ④  认知推理层 (LLM)                                     │

│     告警解释 · 攻击链重构 · 调查路径生成                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ③  上下文与知识图谱层                                    │

│     实体 · 关系 · 画像 · 时效性                            │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ②  检测与告警层                                          │

│     Sigma 规则 · 图谱检测                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ①  数据与语义理解层                                      │

│     日志接入 · Parser · 字段归一化 · 异常事件池              │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

↕ 所有层读取本体、订阅变更事件、上报信号 ↕

╔══════════════════════════════════════════════════════════╗

║  ⓪  演化与评测层 (横切)                                   ║

║     信号汇聚 · 提议生成 · 人工审核 · 版本发布               ║

║     变更传播 · Parser 自动生成 · 回放验证                   ║

║     核心指标 · 效果对比                                    ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

## 2.2 演化闭环

本体演化机制是一个贯穿全系统的自我进化回路。每一层都是演化触发源,不只是评测层。

┌─────────────────────────┐

│  系统日常运行            │

│  告警 · 研判 · 反馈      │

└───────────┬─────────────┘

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  各层实时上报"本体失配"信号            │

│                                      │

│  ① 解析失败    ② 规则字段失配         │

│  ③ 孤儿实体    ④ 语义空缺            │

│  ⑤ 人工标注    ⓪ 覆盖率偏低          │

└───────────┬──────────────────────────┘

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  演化层: 信号聚合 + 冷热分级           │

│  LLM 提议 + 硬边界约束                │

└───────────┬──────────────────────────┘

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  人工审核 → 本体版本升级               │

│  v1.2 → v1.3                         │

└───────────┬──────────────────────────┘

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  变更传播                             │

│  • LLM 生成对应 parser 配置           │

│  • 数据层: 重放异常事件池             │

│  • 图谱层: 新增类型 + 历史回填         │

│  • 认知层: Prompt 模板更新            │

│  • Copilot UI 刷新                    │

└───────────┬──────────────────────────┘

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  回放验证: 效果是否改善               │

│   ├─ 是 → 保留                        │

│   └─ 否 → 回滚提议                    │

└──────────────────────────────────────┘

## 2.3 信号分层

每一层向演化层上报的信号类型及冷热分级:

| 来源层 | 信号类型 | 含义 | 冷热分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 数据层 | unparseable_event / unknown_field | 解析器遇到无法映射的事件或字段 | 🔥 热(立即处理) |
| ② 检测层 | rule_schema_mismatch | 规则引用的字段/关系在本体里找不到 | 🌤 温(批次处理) |
| ③ 图谱层 | orphan_entity / unmapped_relation | 事件无法建立有意义的节点或边 | 🌤 温 |
| ④ 认知层 | semantic_gap | LLM 研判时无合适概念描述该行为 | 🌤 温 |
| ⑤ Copilot | manual_annotation | 分析员手动标注,指出本体缺失 | 🌤 温 |
| ⓪ 评测层 | coverage_deficit | 某类告警准确率系统性偏低 | ❄️ 冷(周度汇总) |

# 3. 组件清单

MVP 总计 11 个核心组件。下表汇总,后续小节展开每个组件的详细需求。

| 编号 | 组件 | 职责一句话 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据与样本准备 | 选数据集、挑攻击链、故意留缺口 | 2 天 |
| 2 | 本体注册中心 | 本体定义 + 版本服务 + 订阅 | 2 天 |
| 3 | 数据层 + 宽容解析 | 日志解析 + 异常事件池 + 信号上报 | 2 天 |
| 4 | 检测层 (Sigma) | 6-8 条规则 + ATT&CK 标签 | 2 天 |
| 5 | 知识图谱层 | NetworkX 图 + 实体消歧 + 变更响应 | 4 天 |
| 6 | 认知推理层 | LLM 告警研判 + 结构化输出 + 证据回指 | 4 天 |
| 7 | 演化信号中枢 | 统一信号 API + 聚合 + 冷热分级 | 2 天 |
| 8 | 本体演化提议引擎 | LLM 生成提议 + 硬边界 + 反面样本库 | 3 天 |
| 9 | 演化审核 UI | 提议展示 + 四级决策 + 版本发布 | 2 天 |
| 10 | 变更传播 + Parser 自动生成 + 回放验证 | 广播 + LLM 生成 parser 配置 + 异常池回放 | 5 天 |
| 11 | Copilot + 评测看板 | 三页签 Streamlit + 4 个核心指标 | 3 天 |
|  | 合计 |  | 31 天 |

实际一个月(~22 工作日)需要适度并行:至少 2 个工程师(后端 + 数据/AI)或单人全栈并挤掉部分可选功能。详见第 6 节。

# 4. 组件详细需求

## 4.1 组件 1:数据与样本准备

使命: 准备攻击场景数据集,并故意留出本体覆盖不到的部分,作为 Demo 中演化触发的素材。

详细要求:

- 使用 BOTSv3(Splunk 开源红蓝对抗)或 Mordor(OTRF)数据集

- 抽取 2000-5000 条 Windows 日志进 DuckDB

- 覆盖 2-3 条攻击链:凭证窃取 → 横向移动 → 持久化

- 故意保留一类本体覆盖不到的日志(建议:Scheduled Task 相关事件 4698/4702),作为演化演示素材

- 准备告警预期清单:每条攻击链对应哪些告警、哪些应被识别、哪些是故意的 semantic_gap

交付物:

- data/events.duckdb — 结构化日志库

- docs/attack_scenarios.md — 攻击链说明 + 预期告警 + 演化素材点位

备注: Scheduled Task 类事件在 Demo 里会被演化机制识别并回收,这是整个 Demo 的叙事锚点,必须预留好。

工作量: 2 天

## 4.2 组件 2:本体注册中心 (Ontology Registry)

使命: 系统的单一事实源。所有层通过它读取当前本体,不再各自硬编码 schema。

详细要求:

- 本体用 YAML 定义,按版本号命名(ontology/v1.0.yaml, v1.1.yaml, ...)

- Python 服务模块 ontology_service 对外暴露 get_current() / get_version(n) / subscribe(callback)

- 变更广播用简单文件监听实现(原型阶段够用)

- 本体 v0 包含 5 类节点:User / Account / Host / Process / NetworkEndpoint

- 本体 v0 包含 6 类关系:owns / authenticated_as / logged_into / spawned / executed_on / connected_to

- 每个节点/边必带元字段:first_seen / last_seen / confidence / source / ontology_version

- User 和 Account 分离,不做自动归并(风险控制)

交付物:

- ontology/v1.0.yaml — 本体 v0 定义

- core/ontology_service.py — 注册中心服务

- docs/ontology_v1.md — 本体说明书(人读)

备注: YAML 而非数据库存储,是为了 diff 友好、审计友好、可 git 管理。

工作量: 2 天

## 4.3 组件 3:数据层 + 宽容性解析器

使命: 把原始日志映射到本体结构,关键是解析失败时不丢东西,全部进异常事件池等待演化。

详细要求:

- 从 DuckDB 读日志,按本体 schema 映射字段

- 遇到无法映射的事件:完整保留原始 JSON + 失败原因 + 时间戳 → 进入异常事件池

- 遇到已知事件类型但出现未知字段:照常入库 + 上报 unknown_field 信号

- parser 配置文件化(YAML),支持 hot reload(本体升级后自动加载新 parser)

- 所有信号通过组件 7 的统一 API 上报

交付物:

- parsers/windows_parser.py — 解析引擎

- parsers/mappings/*.yaml — parser 配置(初始 + 后续 LLM 生成的)

- storage/anomaly_pool.py — 异常事件池

- data/parsed_events.duckdb / anomaly_pool.duckdb

备注: parser 引擎是手写的,parser 配置是 LLM 或人写的。区分这一点极其重要。

工作量: 2 天

## 4.4 组件 4:检测层 (Sigma 规则集)

使命: 用经典规则引擎跑出告警,作为下游研判的输入。不追求检测能力先进,只追求产生可解释的告警。

详细要求:

- 手写 6-8 条 Sigma 规则,覆盖攻击链涉及的关键技术点

- 规则引擎读本体服务校验字段存在性,字段缺失时上报 rule_schema_mismatch 信号

- 每条告警带 ATT&CK 技术标签(手工映射)

- 告警输出统一格式,含:规则 ID、触发事件列表、涉及实体、时间戳、ATT&CK 标签

交付物:

- detection/rules/*.yml — 6-8 条 Sigma 规则

- detection/engine.py — 规则引擎(可用 pySigma 或自己写简化版)

- data/alerts.duckdb — 告警库

工作量: 2 天

## 4.5 组件 5:知识图谱层

使命: 把结构化事件编织成图,为认知层提供关系上下文。订阅本体变更以支持演化。

详细要求:

- 用 NetworkX 构建图(避免 Neo4j 的部署成本)

- 实体消歧分层策略:强匹配(SID)> 中匹配(domain\username 规范化)> 弱匹配(观察区,confidence < 0.8)

- User 节点只来自 CMDB/IAM 声明;Account 来自日志;owns 关系不自动推断

- 订阅本体变更事件:版本升级时自动新增节点/边类型,触发历史事件回填

- 遇到无法建模的实体/关系 → 上报 orphan_entity / unmapped_relation 信号

- 提供图可视化 HTML(pyvis),用于 Demo 和调试

- 关系时效性模型:owns 永久;authenticated_as 90 天;logged_into 30 天滑窗;spawned 永久;connected_to 7 天

交付物:

- graph/builder.py — 图构建器

- graph/entity_resolver.py — 实体消歧

- graph/time_decay.py — 关系时效性处理

- graph/graph.pickle — 构建好的图

- graph/visualization.html — pyvis 可视化

备注: 这是最容易超期的组件。如果实体消歧超时,退化为"纯 SID 匹配 + 不做弱匹配",保证主路径可跑。

工作量: 4 天

## 4.6 组件 6:认知推理层 (AI 研判)

使命: 对每条告警做结构化研判,给出 verdict / 置信度 / 推理链 / 证据引用 / 下一步建议。

详细要求:

- 输入:一条告警 + 从图谱拉 1-2 跳的上下文子图

- Prompt 模板自动注入当前本体版本的概念定义(订阅本体变更,版本升级后自动刷新)

- 使用 Claude Sonnet 4.6 的 structured output 能力

- 输出 JSON schema:verdict / confidence / reasoning_steps / evidence_refs / attack_chain / next_steps / ontology_version / semantic_gap(可选)

- evidence_refs 强制字段:所有结论必须回指证据节点 ID,缺失则视为无效输出

- 低置信度(<0.5)结论进入"待人工复核"队列

- 当 LLM 表示"本体里没有合适概念描述该行为",在 semantic_gap 字段说明,并上报同名信号

交付物:

- reasoning/prompt_templates/ — Prompt 模板

- reasoning/llm_client.py — LLM 调用封装

- reasoning/judgment_engine.py — 研判引擎

- data/judgments.duckdb — 研判结果库

备注: evidence_refs 强制回指是反幻觉的第一道闸门,绝不能让步。

工作量: 4 天

## 4.7 组件 7:演化信号中枢

使命: 统一接收所有层上报的"本体失配"信号,聚合、分级、排队,供提议引擎消费。

详细要求:

- 统一 API:report_signal(source_layer, signal_type, payload)

- 按 source_layer + signal_type 分类存储

- 聚合策略:24 小时内同类型信号超过阈值(N=20)→ 标记"待处理"

- 冷热分级:热(数据层解析失败即时)/ 温(累积阈值触发)/ 冷(周度汇总)

- 提供查询接口供提议引擎消费

- 提供可视化入口:看板展示"近期信号热力图"

交付物:

- evolution/signal_hub.py — 信号中枢

- evolution/signal_classifier.py — 分级/聚合逻辑

- data/signals.duckdb — 信号库

工作量: 2 天

## 4.8 组件 8:本体演化提议引擎

使命: 基于聚合的信号,生成本体变更提议,供人工审核。

详细要求:

- 输入:聚合后的信号(代表样本)+ 当前本体 YAML + 历史拒绝记录

- 使用 LLM(Sonnet 4.6)生成提议,structured output

- Prompt 硬边界(在 system prompt 写死):只能新增,不能修改/删除;必须附带 ≥3 条支持样本;必须给出与现有元素的重叠度;单次最多 5 个

- 输出 schema:proposal_type / name / semantic_definition / supporting_evidence / overlap_analysis / attack_mapping / source_signals

- 重叠度高于 0.7 的提议自动丢弃(一道闸)

- 字符串 + embedding 双重冗余检测(二道闸)

- 拒绝的提议存反面样本库,下次提议时注入 prompt 避免重复

- 双触发:每周定时 + 信号阈值立即

交付物:

- evolution/proposer.py — 提议引擎

- evolution/prompts/propose_schema.txt — 提议 Prompt

- data/proposals.duckdb — 提议队列

- data/rejected_proposals.duckdb — 反面样本库

备注: 硬边界必须写在 prompt 的系统指令里而非用户指令里,防止被绕过。

工作量: 3 天

## 4.9 组件 9:演化审核 UI

使命: 给"检测工程师"(Demo 里就是演示者)一个一屏看懂提议并决策的界面。

详细要求:

- Streamlit 页签,每个提议卡片内含:类型 / 名称 / 语义定义 / 支持证据(可展开)/ 冲突分析 / 影响预估 / ATT&CK 映射

- 四级决策:通过 / 拒绝 / 修改后通过 / 延后(最多延 2 周期后自动拒)

- 通过后:生成新本体 YAML → 递增版本号 → 触发变更事件

- 拒绝后:记录理由 + 写入反面样本库

- 修改后通过:允许编辑名称、语义描述、连接方式,再通过

- 积压告警:> 10 条时 UI 红色提示,> 20 条时暂停新提议直到清理过半

交付物:

- ui/pages/ontology_review.py — 审核页面

- ontology/v1.1.yaml 等 — Demo 中产生的版本

工作量: 2 天

## 4.10 组件 10:变更传播 + Parser 自动生成 + 回放验证

使命: 本体升级后,让全系统真正响应,并用 LLM 自动生成对应的 parser 配置(否则演化是空转)。最后用回放数据验证效果。

详细要求:

- 变更广播:本体版本升级时发布 ontology.version.upgraded 事件

- Parser 自动生成(关键):

- — 输入:新通过的本体提议 + 异常事件池样本 + 当前 parser 配置

- — LLM 任务:分析日志结构 → 生成字段映射配置(YAML,非代码)

- — 输出包含:triggered_by_ontology_version / target_node_type / source_events / field_mappings / relations / confidence / sample_count

- — 进入人工审核(复用组件 9 的 UI 框架),展示:生成的映射、抽样解析结果、成功率

- — 审核通过后 parser 热加载

- 数据层响应:应用新 parser → 重跑异常事件池 → 成功的事件追溯入图谱(标 backfilled = true)

- 图谱层响应:新增节点/边类型 → 历史事件回填

- 认知层响应:Prompt 模板自动注入新概念 → 重新推理之前标 semantic_gap 的告警

- Copilot UI 响应:刷新显示

- 回放验证:升级前后对比 异常池规模 / 研判准确率 / 证据引用数 → 自动生成 diff 报告

- 如果关键指标恶化 → 触发回滚提议(人工确认后执行)

交付物:

- evolution/change_propagator.py — 变更广播与协调

- evolution/parser_generator.py — LLM parser 生成

- evolution/parser_review.py — parser 审核 UI(复用组件 9)

- evolution/replay_validator.py — 回放验证

- parsers/generated/*.yaml — LLM 生成的 parser 配置

- data/replay_reports/ — 回放 diff 报告

备注: 这是整个 MVP 最出彩、最能讲故事的组件。没有 parser 自动生成,演化闭环就是空的。

工作量: 5 天

## 4.11 组件 11:Copilot 主界面 + 评测看板

使命: 把所有能力封装到一个 Streamlit 应用,让决策层在同一个界面里看完整个故事。

详细要求:

- 三页签:告警研判 / 本体演化 / 评测看板

- 告警研判页:左侧告警列表,中间 AI 研判卡片(verdict + 推理链 + 证据回指),右侧图谱片段(可点击节点展开)

- 告警研判页含 👍/👎 反馈按钮,反馈回流为 manual_annotation 信号

- 本体演化页:提议审核 UI + 版本历史 + 当前本体可视化

- 评测看板:4 个核心数字(研判准确率 / 反馈采纳率 / 本体覆盖率 / 异常池规模)+ 变化趋势 + 演化前后对比

- 首页必须一眼看到 4 个核心数字,字号最大(这是说服决策层的关键视觉元素)

交付物:

- ui/main.py — 主入口

- ui/pages/alerts.py — 告警研判

- ui/pages/evolution.py — 本体演化

- ui/pages/dashboard.py — 评测看板

备注: UI 可以简陋,但 4 个核心数字必须突出。

工作量: 3 天

# 5. 技术栈

原型阶段选型原则:最小摩擦、最快出效果、可演示优先。

| 类别 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据存储 | DuckDB | 零部署、SQL 友好、单文件 |
| 图存储 | NetworkX + pyvis | 纯 Python、演示 HTML 友好 |
| LLM | Claude Sonnet 4.6 API | structured output 稳定、推理能力强 |
| 本体定义 | YAML | diff 友好、版本化友好、可读 |
| 规则引擎 | pySigma 或自研简化版 | Sigma 是生态标准,可移植 |
| UI | Streamlit | 一天出界面,改动快 |
| 编排 | 纯 Python 脚本 | 不上 LangChain:框架在原型阶段是负资产 |
| Prompt 管理 | .txt / .md 文件 | 版本化,git diff 可见 |
| 代码组织 | 单 repo,按组件分模块 | 避免过度工程 |
| 部署 | Docker Compose(最后一周打包) | 演示环境一键起 |

# 6. 工作量与排期

## 6.1 总量

11 个组件累计工作量 31 人天。一个月工作日约 22 天,需要至少 2 人并行或砍掉非核心功能。

## 6.2 双人并行排期建议

推荐配置:后端/数据工程师 A + AI/算法工程师 B。按依赖关系并行:

| 周 | 工程师 A(后端/数据) | 工程师 B(AI/算法) |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 组件 1:数据准备 · 组件 2:本体注册中心 · 组件 3:宽容解析 | 组件 6 启动:Prompt 模板设计 + LLM 调用封装 |
| 第 2 周 | 组件 4:Sigma 规则 · 组件 5 启动:图谱构建 + 消歧 | 组件 6 收尾:研判引擎完成 · 组件 7:信号中枢 |
| 第 3 周 | 组件 5 收尾 · 组件 9:审核 UI · 组件 11 启动:主界面 | 组件 8:提议引擎 · 组件 10 启动:Parser 自动生成 |
| 第 4 周 | 组件 11 收尾:三页签 + 看板 · Docker 化 | 组件 10 收尾:变更传播 + 回放验证 · Demo 打磨 |

## 6.3 单人全栈排期建议

如果只有一个人,必须砍掉至少 1 个组件等价的工作量。推荐砍法:

- 评测看板极简化(组件 11 内):不做趋势图,只显示当前 4 个数字 — 省 1 天

- 图可视化用 matplotlib 静态图代替 pyvis 交互(组件 5):省 1 天

- Sigma 规则从 6-8 条减到 4-5 条(组件 4):省 0.5 天

- parser review UI 复用更彻底,不做样本预览(组件 10):省 0.5 天

合计可省 3 天,31 → 28 天,勉强一个月内可完成但零余量,强烈建议两人。

## 6.4 关键里程碑

- Week 1 末:数据库有日志、本体服务可调用、LLM 可返回结构化研判。对自己演示"最小链路通"。

- Week 2 末:告警能跑出来、图谱能建起来、LLM 能读图谱做研判。端到端主路径跑通。

- Week 3 末:演化提议可产出、审核可操作、parser 可自动生成。演化闭环跑通。

- Week 4 末:完整 Demo 打磨完成、指标可视化、Docker 可一键启动、录屏 + Memo 完成。

# 7. 明确不做的事

为了一个月能完成,以下明确不做。立项后可进 Phase 2-3。

| 不做的东西 | 理由 |
| --- | --- |
| UEBA 行为基线 | 需要大量真实历史数据,原型用不上,演示效果也差 |
| Agent 自动响应(封禁/隔离) | 信任未建立前不能动手,这是 Phase 3 的事 |
| 多数据源接入 | 只做 Windows,其他源(云/应用/网络)不碰 |
| Neo4j / 图数据库 | NetworkX 够用,上 Neo4j 增加部署和学习成本 |
| 完整 OCSF 对齐 | 只做本体 v0 需要的必要字段 |
| 完整 ATT&CK 覆盖 | 挑 10 个攻击链相关技术就够演示 |
| 多用户权限系统 | 一个人用,不需要角色隔离 |
| 生产级错误处理与高可用 | 原型允许崩、允许重启 |
| User 与 Account 自动归并 | 这是 L3 级演化,风险太高,原型只做 L1+L2 |
| 本体的修改/删除/合并 | 硬禁止,LLM 只能新增 |
| 规则 Copilot(LLM 写 Sigma) | 可加分项,时间允许再说 |
| 威胁情报接入(MISP/OpenCTI) | Phase 2 再说 |

# 8. 演示动线脚本

Demo 时长 5 分钟,讲一个完整的"系统自我进化"故事。每一屏都预判决策层会问的问题。

## 8.1 开场(0:00 - 0:30)

界面打开到"评测看板"页,4 个核心数字最显眼:

- 研判准确率:85%

- 反馈采纳率:72%

- 本体覆盖率:92%

- 异常事件池规模:37 条

讲:"这是系统今天的状态。系统已经处理了约 5000 条 Windows 日志,产生 45 条告警,AI 研判准确率 85%。但有 37 条日志系统'看不懂',进了异常池。"

## 8.2 演化触发(0:30 - 1:00)

切换到"本体演化"页,系统已经自动生成一条提议:

- 提议类型:新增节点类型 ScheduledTask

- 语义定义:Windows 计划任务对象,可被创建/修改/执行

- 支持样本:3 条来自异常池(展开可看原始日志)

- 潜在 ATT&CK 映射:T1053.005(Scheduled Task/Job)

- 与现有本体重叠度:0.12(无冲突)

讲:"这条提议不是人写的,是系统从 37 条异常事件里自己归纳出来的。它识别出这是一类 Windows 计划任务事件,本体里没定义过。"

## 8.3 人工审核(1:00 - 1:30)

点击"通过"按钮,本体版本从 v1.2 升级到 v1.3。系统自动弹出下一个提示:

"已生成对应 Parser 映射配置,请审核"

- target_node_type: ScheduledTask

- source_events: 4698 (Task Created) / 4702 (Task Updated)

- field_mappings: task_name / command_line / author

- 预期成功率:94%(35/37)

点击"通过"。

## 8.4 变更传播(1:30 - 2:30)

系统自动执行一系列动作,UI 依次显示:

- Parser 应用到异常池 → 37 条事件成功解析 35 条

- 图谱新增 ScheduledTask 节点 + created_task 关系 → 35 条历史事件回填

- 认知层 Prompt 模板自动更新,注入新概念

- Copilot UI 开始显示新节点类型

讲:"这一步是整个系统最关键的动作。本体一升级,所有层自动跟上。尤其是 parser 自动生成——这是'系统学到新概念后真的能用起来'的保证。"

## 8.5 回放验证(2:30 - 3:30)

自动弹出回放报告对比:

| 指标 | 升级前 (v1.2) | 升级后 (v1.3) |
| --- | --- | --- |
| 研判准确率 | 85% | 88% ↑ |
| 本体覆盖率 | 92% | 96% ↑ |
| 异常事件池 | 37 条 | 2 条 ↓ |
| 新识别的攻击链 | — | 2 条(计划任务持久化) |

讲:"之前 5 条告警被标 semantic_gap 卡住了,本体升级后重新研判,其中 2 条识别出完整的'计划任务持久化'攻击链——这是之前系统漏掉的真实威胁。"

## 8.6 主动暴露边界(3:30 - 4:30)

切换到故意准备的失败案例:一条 LLM 研判错误的告警。

讲:"系统不是总对。这条告警 AI 判成了误报,实际应该升级。我们对这些失败案例有三道闸门——"

- 每个结论强制回指证据节点,生成结论就能审计

- 低置信度结论自动进入人工复核队列

- 评测层持续追踪准确率,跌破阈值触发提议或回滚

"所以 AI 会错是已知问题,我们的设计是'错了能发现、能复核、能纠正',而不是'假装不会错'。"

## 8.7 收尾叙事(4:30 - 5:00)

回到评测看板,数字已经刷新。

讲:"这 5 分钟,我们做了三件事——"

- 看到系统不会把看不懂的日志丢掉,而是让它们等待演化

- 看到系统能从数据里归纳新概念,人工确认后全系统自动跟上

- 看到系统通过对比数字证明这次演化是有效的,而不是变糟

"这不是一个静态的 SIEM,是一个会持续进化的系统。"

# 9. 风险与缓解

按原方案 R1-R5 风险框架,结合 MVP 特有风险:

| ID | 风险 | 原因 | MVP 阶段的缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 图谱数据质量 | 实体消歧错误、关系时效性缺失 | 原型阶段只用 SID 强匹配,弱匹配进观察区;时效性模型按关系类型分档 |
| R2 | LLM 幻觉 | 编造不存在的证据节点或攻击链映射 | evidence_refs 强制回指 + structured output + 低置信拒答 + 人工复核 |
| R3 | 延迟与成本 | 高频调用 LLM 成本不可控 | 演化提议周频 + 阈值触发,研判只走告警(非全日志);token 预算单次 <30K input |
| R4 | 评测缺位 | AI 能力看起来好但无法量化 | 4 个核心数字从 Week 1 就开始采集;回放验证是上线 gate |
| R5 | 分析师信任 | 出错一次后不再使用 | 主动暴露失败案例;所有结论可追溯;Demo 里专门放一条 AI 判错的 |
| R6 | 本体膨胀失控 | LLM 过度提议导致本体冗余 | 硬边界 + 冗余双闸 + 反面样本库 + 积压速率限制 |
| R7 | Parser 生成质量 | LLM 生成的映射配置字段错误 | 配置化(非代码)+ 人工审核 + 抽样预览成功率 |
| R8 | 演化空转 | 本体升级后下游层不响应,演化只在纸面 | 订阅-响应模型必测;回放验证证明实际改善;否则回滚 |
| R9 | 排期超支 | 组件 5/6/10 都是易超期大件 | 每组件备好降级方案(见各组件备注);Week 2 末卡住立即砍 |
| R10 | Demo 数据失真 | 精心挑选的数据让结果看起来过好 | 故意保留 semantic_gap + 故意留失败案例,主动暴露 |

# 10. 交付物清单

MVP 完成时,对外交付以下五项。这是立项材料包的完整内容。

## 10.1 可运行原型

- 完整代码仓库(Git),含所有 11 个组件

- Docker Compose 一键启动(docker-compose up 即可跑)

- 初始数据库(已灌入 5000 条 Windows 日志)

- README:快速启动 + 演示步骤

## 10.2 架构文档

- AI-native SIEM 架构 v2.0(六层 + 演化横切层)

- 本体 v0 定义说明书

- 各组件接口契约

- 演化机制设计文档(本文档可直接用作一部分)

## 10.3 Demo 录屏

- 5 分钟端到端演示视频(按第 8 节动线)

- 旁白文字稿(方便替换讲解人)

- 2-3 个特写片段视频(用于 PPT 嵌入)

## 10.4 评测报告

- 4 个核心指标的具体数值(演化前 / 演化后)

- 与无 AI 基线的对比(人工估算 vs AI 研判时间)

- 10 条典型研判案例分析(含 2 条失败案例)

- 本体演化历史(Demo 过程产生的 v1.0 → v1.3 版本 diff)

## 10.5 立项 Memo

- 2-3 页精炼文档,面向决策层

- 叙事顺序:当前痛点 → 原型验证 → 实现机制 → 边界与风险 → 下阶段投入

- 对应原方案的 6 个月 Phase 0-3 路线图与预算估算

- FAQ:预判的决策层疑问与答案

# 11. 立项后的后续路径

MVP 成功立项后,按原方案的 Phase 分阶段推进:

## Phase 0(Month 1):基线体系

- 数据源接入扩展到 Linux + 云

- OCSF 全量 schema 对齐

- 评测样本库正式化(ATT&CK 覆盖 ≥ 80%)

- 演化机制从"单机原型"升级到"多源聚合"

## Phase 1(Month 2-3):规模化研判

- 告警研判 RAG 生产化

- 图谱扩展到身份/权限域

- 规则 Copilot 上线

- 与真实 SOC 分析员对接,开始采集反馈

## Phase 2(Month 4-5):深度语义

- LLM parser 生成生产化

- 攻击链推理 β

- 本体演化速率进入稳态(每周 < 5 条新元素)

- 评测自动化

## Phase 3(Month 6):Copilot 规模化

- Copilot 扩大灰度

- 1-2 个低风险 Agent POC(带双人确认)

- 季度复盘,立下一阶段项目

# 附录 A:本体 v0 完整定义(示例)

以下是本体 v0 的 YAML 草稿,实际实施时以 ontology/v1.0.yaml 为准:

version: "1.0"

created: "2026-04-22"

created_by: "initial design"

nodes:

User:

description: "人类身份主体(来自 CMDB/IAM)"

required_attrs: [user_id, display_name]

optional_attrs: [department, email, role]

meta_attrs: [first_seen, last_seen, confidence, source, ontology_version]

Account:

description: "Windows 账户对象(来自日志)"

required_attrs: [sid, domain, username]

optional_attrs: [is_admin, is_service]

meta_attrs: [first_seen, last_seen, confidence, source, ontology_version]

Host:

description: "终端或服务器"

required_attrs: [hostname]

optional_attrs: [os, ip_addresses, tags]

meta_attrs: [first_seen, last_seen, confidence, source, ontology_version]

Process:

description: "进程实例"

required_attrs: [pid, image_name, start_time]

optional_attrs: [command_line, integrity_level, parent_pid]

meta_attrs: [first_seen, last_seen, confidence, source, ontology_version]

NetworkEndpoint:

description: "IP + port 组合"

required_attrs: [ip]

optional_attrs: [port, protocol, is_internal]

meta_attrs: [first_seen, last_seen, confidence, source, ontology_version]

edges:

owns:

from: User

to: Account

description: "身份拥有关系(仅来自 CMDB/IAM)"

time_decay: none

authenticated_as:

from: Host

to: Account

description: "某主机上有某账户成功认证"

time_decay: 90d

logged_into:

from: Account

to: Host

description: "交互式或网络登录"

time_decay: 30d_sliding

spawned:

from: Process

to: Process

description: "父子进程"

time_decay: none

executed_on:

from: Process

to: Host

description: "进程运行在哪台主机"

time_decay: none

connected_to:

from: Process

to: NetworkEndpoint

description: "网络连接(内联或外联)"

time_decay: 7d

# 附录 B:信号 Schema

所有层上报的信号统一格式:

{

"signal_id": "uuid",

"timestamp": "ISO8601",

"source_layer": "data | detection | graph | reasoning | copilot | evaluation",

"signal_type": "unparseable_event | unknown_field | rule_schema_mismatch |

orphan_entity | unmapped_relation | semantic_gap |

manual_annotation | coverage_deficit",

"priority": "hot | warm | cold",

"payload": {

"raw_data": "...",

"failure_reason": "...",

"related_entities": [],

"related_ontology_version": "v1.2"

},

"aggregation_key": "...",

"ontology_version": "v1.2"

}

# 附录 C:术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 本体 (Ontology) | 系统用来描述安全世界的概念集:有哪些实体类型、关系类型、属性 |
| 本体演化 | 本体随系统运行而扩展的机制。L1 = 实例增长,L2 = schema 扩展 |
| 异常事件池 | 解析失败但不丢弃的日志缓冲区,等待本体升级后回放 |
| 信号 | 各层向演化层上报的"本体失配"提示 |
| 提议 | 基于信号生成的本体变更候选方案,等待人工审核 |
| 变更传播 | 本体版本升级后,各层响应的完整过程 |
| 回放验证 | 用历史数据对比本体升级前后效果,作为保留/回滚依据 |
| semantic_gap | LLM 研判时表示"本体里没有合适概念描述该行为"的信号 |
| evidence_refs | AI 研判输出中必填的证据节点 ID 列表,反幻觉的核心机制 |
| 硬边界 | 写死在 LLM prompt 里的禁止项,原型阶段:不得修改/删除现有本体元素 |